## Baza błędów
Numer błędu | 1 | 2 | 3
Status błędu | Zamknięty | Zamknięty | Zamknięty
Przypisany do: | Marek Greger | Szymon Soroń | Bartosz Kalisz
Typ błędu | Funkcjonalny | Funkcjonalny | Funkcjonalny
Ocena błędu | Średnia | Krytyczny | Średnia
Opis błędu | Nieprawidłowe dane logowania | Nie usuwanie usługi z bazy danych | System nie wyświetlił się komunikat błędu
Komentarz programistów | Błąd wczytywania danych logowania z bazy danych | Błąd w ustawieniach bazy danych | Błąd w składni
Czy błąd można reprodukować | Tak | Tak | Tak
Waga błędu | Wysoka | Wysoka | Średnia
Priorytet błędu | Wysoka | Wysoka | Średnia
Błąd znaleziony przez | Marek Greger | Szymon Soroń | Bartosz Kalisz
Nazwa zbioru test case'ów | Logowanie | Usuwanie usługi | Dodawanie zlecenia
Data znalezienia | 2024-06-10 | 2021-06-12 | 2021-06-16
Błąd znaleziony w wersji | ver. 0.6 | ver. 0.7 | ver. 0.7
Błąd będzie zamknięty w wersji | ver. 0.7 | ver. 0.8 | ver. 0.8
Planowany czas usunięcia błędu | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-18
Faktyczny czas usunięcia błędu | 2024-06-11 | 2024-06-13 | 2024-06-18

## Błąd Test logowania
Lp. | Nazwa | Opis | Oczekiwany rezultat
1 | Logowanie | Sprawdzanie funkcji logowania do systemu | Można zalogować się do systemu. System jest bezpieczny i nie dopuszcza nieuprawnionych użytkowników
Lp. | Pr. | Nazwa | Warunki wstępne | Kroki wykonania | Oczekiwany rezultat
1 | 1 | Próba zalogowania przy wpisaniu poprawnego loginu i hasła przez użytkownika | Istnieje konto użytkownika w bazie danych, dla którego można przeprowadzić test | 1.Wprowadzenie poprawnego loginu i hasła 2.Kliknięcie przycisku "zaloguj" | Użytkownik zostanie zalogowany do systemu
2 | 2 | Próba zalogowania przy wpisaniu poprawnego loginu i niepoprawnego hasła | Istnieje konto użytkownika w bazie danych, dla którego można przeprowadzić test | 1.Wprowadzenie poprawnego loginu oraz niepoprawnego hasła 2.Kliknięcie przycisku "zaloguj" | Użytkownik nie zostanie zalogowany do systemu. Pojawia się komunikat o niepoprawnych danych
3 | 3 | Próba zalogowania przy wpisaniu poprawnego hasła i niepoprawnego loginu | Istnieje konto użytkownika w bazie danych, dla którego można przeprowadzić test | 1.Wprowadzenie poprawnego hasła i niepoprawnego loginu 2.Kliknięcie przycisku "zaloguj" | Użytkownik nie zostanie zalogowany do systemu. Pojawia się komunikat o niepoprawnych danych
4 | 4 | Próba zalogowania przy wpisaniu niepoprawnego loginu i hasła | _ | 1.Wprowadzenie niepoprawnego loginu i hasła 2.Kliknięcie przycisku "zaloguj" | Użytkownik nie zostanie zalogowany do systemu. Pojawia się komunikat o niepoprawnych danych

## Błąd Test usuwania usługi
Lp. | Nazwa | Opis | Oczekiwany rezultat
1 | Usuwanie usługi | Sprawdzanie funkcji usuwania usługi z systemu | Można usunąć usługę z systemu. System ustawia flagę nieaktywnej usługi i nie pozwala na dodawanie nowych zelceń do usuniętej usługi
Lp. | Pr. | Nazwa | Warunki wstępne | Kroki wykonania | Oczekiwany rezultat
1 | 1 | Próba usunięcia usługi | Administrator musi być zalogowany do systemiu. Musi istnieje usługa w systemie, na której można przeprowadzić test | 1.Wybór dostępnej usługi 2.Kliknięcie przycisku "Usuń usługę" 3. Kliknięcie przycisku "Zatwierdź" | Usługa został usunięty z systemu. Flaga nieaktywności zostaje ustawiona
2 | 2 | Próba usunięcia usługi, gdy dostępne jest tylko jedna | Administrator musi być zalogowany do systemiu. Istnieje tylko jedna usługa w systemie, dla której będzie przeprowadzany test | 1.Wybór dostępnej usługi 2.Kliknięcie przycisku "Usuń usługę" 3. Kliknięcie przycisku "Zatwierdź" | Usługa został usunięty z systemu. Flaga nieaktywności zostaje ustawiona. Pojawia się komunikat, że firma aktualnie nie świadczy żadnych usług