## ryzyka_projektu
Nr | Rodzaj ryzyka | Waga (A) | Prawdopodo bieństwo ryzyka (B) | Stopień ryzyka (A*B) | Działania minimalizujące ryzyko | Waga (A) | Prawdopodo bieństwo ryzyka (B) | Stopień ryzyka (A*B)
|  | (1-16) | (1-4) |  |  | (1-16) | (1-4)
1 | Ryzyko projektu
1.1 | Pakiety isntalacyjne będą dostarczone z opóźnieniem. | 1 | 4 | 4 | Stworzenie szczegółowego harmonogramu dostaw pakietów instalacyjnych z uwzględnieniem wszystkich etapów projektu. Dodanie odpowiednich buforów czasowych na wypadek opóźnień | 1 | 2 | 2
[6 empty] | 0 | 4 | 0
1.2 | Dokumentacja instalacyjna nie będzie dostarczona z pakietami | 4 | 4 | 16 | Określenie standardów i wymagań dotyczących dokumentacji instalacyjnej, które muszą zostać spełnione. Stworzenie listy kontrolnej, która będzie weryfikowana przy odbiorze pakietów instalacyjnych. | 3 | 4 | 12
1.3 | Procedury archiwizacyjne i reinstalacyjne systemu nie będą gotowe na czas testów. | 8 | 4 | 32 | Opracowanie standardów i wytycznych dotyczących procedur archiwizacyjnych i reinstalacyjnych. Organizowanie regularnych przeglądów postępów w opracowywaniu procedur. | 7 | 4 | 28
1.4 | Znalezione błędy podaczas testów nie będą usuwane zgodnie z harmongramem testów. | 4 | 4 | 16 | Przydzielenie odpowiednich zasobów do szybkiego i skutecznego usuwania błędów. Korzystanie z narzędzi do zarządzania błędami i monitorowania postępów. | 4 | 3 | 12
2 | Ryzyko funkcjonalne
2.1 | Brak ostatecznych kryteriów akceptacji systemu. | 8 | 1 | 8 | Przeprowadzanie wstępnych weryfikacji kryteriów akceptacji na różnych etapach projektu, aby upewnić się, że są one osiągalne.
2.2 | Brak definicji konfiguracji systemu do testów. | 4 | 4 | 16 | Opracowanie standardowych konfiguracji testowych, które mogą być stosowane w różnych fazach testowania. Tworzenie szablonów konfiguracji, które mogą być łatwo dostosowane do specyficznych potrzeb projektu.